***Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů***

**120/1a majetkové záležitosti**

**Městský úřad Strakonice**

odbor majetkový

**Návrh usnesení RM**

majetkové záležitosti

K projednání v radě města dne 20. února 2019

## 1) žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Trvá

na ukončení nájemního poměru dle Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 016 o velikosti 1+1 a výměře 52,78 m2, s žadatelkou ke dni 28.2.2019.

## 2) prodloužení smlouvy o nájmu bytu

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Souhlasí

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 020, o velikosti 1+1 a výměře 41,11 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 rok, a to do 30. listopadu 2019. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2019. V případě, že žadatel neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2019, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 2.201,- Kč/měsíc.

**II. Pověřuje**

starostu podpisem předmětného dodatku.

## 3) I/22 Strakonice, stanovisko města Strakonice k ZBV 53 SO 130 – Místní komunikace Na Vinici

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Souhlasí

se ZBV 53 SO 130 – Místní komunikace Na Vinici (č. změny: 130/3) v rámci stavby: „I/22 Strakonice“ realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 2017-00071 ze dne 9.1.2017 mezi ŘSD ČR, městem Strakonice a zhotovitelem stavby: SPOLEČNOSTÍ I/22 Strakonice, M – SILNICE a ROBSTAV STAVBY, vedoucí společník: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, přičemž předmětem změny stavby ZBV 53 bude následující:

- snížení ceny díla s ohledem na změnu stavby ZBV 53 SO 130 – Místní komunikace Na Vinici, upřesnění položek ve výkazu výměr a v soupisu prací v rámci realizace stavby, kdy bylo zohledněno skutečné množství silničních a mostních svodidel (byla využita pouze silniční svodidla, osazení mostních svodidel nebylo potřebné), o částku –272.529,80 Kč bez DPH, přičemž cena navrhovaných Změn záporných je -365.429,60 Kč bez DPH a cena navrhovaných Změn kladných je 92.899,80 Kč bez DPH.

### II. Pověřuje

starostu města podpisem předmětné změny ZBV 53, včetně průvodního listu PL.

### III. Souhlasí

s následným zařazením ZBV 53 do dodatku předmětné smlouvy o dílo č. 2017-00071.